## Slide 1
Carga por centro de trabajo
Ordenar la carga de cada puesto por la fecha de necesidad del pedido
Especificación funcional para el equipo de desarrollo · Sofitec HUB
Javier Távora · Octubre 2026
698877 · MONTAJE INSERTO
Necesidad 22/09
11 d tarde
703591 · MONTAR CONJUNTO
Necesidad 07/10
hoy
705422 · MONTAJE DE INSERTOS
Necesidad 14/10
en plazo
Notes: Presentación para el equipo de desarrollo del HUB. Objetivo: sustituir la pantalla de prioridades por puesto (prioridad de proceso + días que lleva) por una ordenada por la fecha de necesidad del pedido, con código de color, horas por operación y un KPI de carga en plazo.

## Slide 2
De la antigüedad en cola a la fecha que necesita el cliente
HOY
Orden: Prioridad proceso (AOG › URGENTE › PROBETA › NORMAL) y, dentro, «Lleva (días)» de mayor a menor (recuadro).
KPIs: LT teórico frente al LT real de la orden más antigua.
No hay enlace con el pedido: una orden puede ir primero aunque el cliente no la necesite hasta dentro de meses.
OBJETIVO
1
Fecha de necesidad por orden y puesto
Calculada hacia atrás desde el pedido y la posición que generan la necesidad.
2
Orden por fecha de necesidad
La más antigua arriba; el pedido y la posición se ven en cada línea.
3
Color según la fecha
Rojo si ya ha pasado, amarillo si es hoy, blanco si es futura.
4
Horas y KPI de carga en plazo
Horas por operación y % de horas en plazo frente a un objetivo del 98 %.
Desaparecen la Prioridad proceso, la columna «Lleva (días)» y los KPIs de LT teórico/real.
Sofitec HUB · Carga por centro de trabajo
2
Notes: Izquierda: la pantalla actual de MONTAJE. Ordena por prioridad de proceso y, dentro, por días que lleva esperando. Derecha: los cuatro elementos de la pantalla nueva.

## Slide 3
La fecha de necesidad se calcula hacia atrás desde el pedido
Ejemplo: orden con 7 operaciones, hoy en MONTAJE. D = fecha de la posición del pedido. LT de cada puesto según LT_planificado_2026-09.xlsx.
Aprov.
2 d
MONTAJE
9 d
Verif. mont.
3 d
Pintura
6 d
Verif. pint.
4 d
Ident.
2 d
Envío
3 d
Colchón
5 d
Σ LT de las operaciones posteriores = 18 d
Colchón de ruta = 5 d
D−34
D−32
D−20
D−14
D−10
D−8
D−5
D
Necesidad en MONTAJE = D − 23
Lanzamiento = D − 34
D = fecha del pedido
Cómo se calcula
Necesidad en el puesto = D − colchón de ruta − Σ LT de las operaciones posteriores
Lanzamiento de la orden = D − colchón de ruta − Σ LT de todas las operaciones
Siempre en días laborables del calendario de fábrica.
De dónde salen los datos
LT por puesto: columna «LT propuesto» del Excel mensual de LT planificado.
Colchón = √Σ(P75 − P50)² de toda la ruta: √25 = 5 d.
Se recalcula cada noche y al cambiar la fecha del pedido.
Sofitec HUB · Carga por centro de trabajo
3
Notes: La fecha que se muestra en la pantalla es la fecha en la que la operación tiene que estar terminada en ese puesto para que el pedido llegue a tiempo. El colchón de ruta protege toda la ruta una sola vez, en lugar de inflar el LT de cada puesto.

## Slide 4
Pantalla objetivo: la carga del puesto ordenada por necesidad
Sofitec HUB
Centro: MONTAJE ▾
Carga de trabajo · MONTAJE
Ordenado por fecha de necesidad · Actualizado 07/10/2026 08:30
Retraso
Hoy
En plazo
▶ En curso
Horas en retraso
11,5 h
Horas de carga
40,0 h
% carga en plazo
71,3 %
Objetivo ≥ 98 %
LANZ. | Cant. | Proyecto | Designación | Nº Op. | Proceso | F. inicial | Pedido / pos. | Necesidad | Retraso | Horas | Estado
698877 | 1 | PISOS DE FUSELAJE | FLOOR ASSY | 120 | MONTAJE INSERTO | 23/09/2026 | 7648-16 | 22/09/2026 | 11 | 3,5 | ▶ En curso
708284 | 1 | PISOS DE RAMPA | PANEL PISO | 120 | MONTAJE INSERTO | 21/09/2026 | 10995-10 | 29/09/2026 | 6 | 2,0 | 
714632 | 1 | PLENUMS AND VISOR H160 | RH CENTER HALF-PLE… | 150 | MONTAJE/ASSEMBLY | 02/10/2026 | 10903-140 | 02/10/2026 | 3 | 4,5 | 
709114 | 1 | PUERTA AVIONICA Y REG… | PUERTA AVIONICA | 30 | TALADRAR Y AVELLANAR | 01/10/2026 | 12998-43 | 06/10/2026 | 1 | 1,5 | 
703591 | 6 | CENTRALES ELECTRICAS | CONJUNTO PLACA | 20 | MONTAR CONJUNTO | 02/10/2026 | 10117-4 (+1) | 07/10/2026 | 0 | 5,5 | ▶ En curso
685871 | 1 | CRASH PAD | N/A | 30 | MONTAJE PRELIMINAR | 28/09/2026 | 10194-10 | 07/10/2026 | 0 | 2,5 | 
691633 | 1 | CONO DE COLA | CONE ASSY END | 590 | MONTAJE | 06/10/2026 | 9672-3 | 09/10/2026 |  | 4,0 | 
705422 | 1 | PLANO MEDIO FUSELAJE C295 | TOP COVER | 156 | MONTAJE DE INSERTOS Y… | 07/10/2026 | 10022-3 | 14/10/2026 |  | 8,0 | 
679340 | 12 | A350 BRACKETS (IND) | 92-EQUIPPED BRACKET | 80 | MONTAJE DE TUERCAS | 05/10/2026 | PIR-090102 | 21/10/2026 |  | 5,5 | 
690431 | 1 | KITS TAPAS ALA | REGISTRO 3505-3860 | 190 | MONTAJE | 23/09/2026 | PIR-090101 | 04/11/2026 |  | 3,0 | 
Datos ilustrativos · hoy = 07/10/2026. Columnas en verde agua: nuevas (Horas = cambio 2; Retraso en días laborables y Estado = propuesta). Se mantienen las demás columnas actuales (Paq., Ciclo…). Los KPIs suman las horas de todas las líneas del puesto.
Sofitec HUB · Carga por centro de trabajo
4
Notes: Maqueta en el estilo del HUB. Los tres KPIs se calculan con las diez líneas de la tabla: 11,5 h en retraso (líneas rojas) sobre 40,0 h de carga → 71,3 % en plazo, por debajo del 98 %, en rojo. El selector de centro permite cambiar de puesto.

## Slide 5
Cambio 1 · El color de la línea dice si la operación llega a tiempo
698877 · MONTAJE INSERTO · 22/09/2026
Rojo · necesidad < hoy
La operación ya va tarde. Sus horas cuentan como horas en retraso.
703591 · MONTAR CONJUNTO · 07/10/2026
Amarillo · necesidad = hoy
Tiene que terminar hoy. Todavía cuenta como en plazo.
705422 · TOP COVER · 14/10/2026
Blanco · necesidad > hoy
En plazo. Sin marca especial.
PROPUESTA
Columna «Retraso (días)»
El color dice si va tarde; el número, cuánto. Días laborables desde la fecha de necesidad. Sustituye a «Lleva (días)».
Indicador «En curso»
El amarillo pasa a significar «hoy»: las órdenes a las que se están cargando horas se marcan con un icono en la columna Estado.
Aviso amarillo configurable
Por defecto solo hoy; un parámetro por puesto permite avisar con N días laborables de antelación.
Sofitec HUB · Carga por centro de trabajo
5
Notes: Regla pedida: rojo si la fecha de necesidad es anterior a hoy, amarillo si es hoy, blanco el resto. Las tres propuestas son opcionales y están pendientes de validar.

## Slide 6
Cambio 2 · Horas de fabricación en cada línea
Preparación
0,5 h
+
Tiempo unitario × cantidad
0,9 h × 6
−
Ya imputado (propuesta)
0,4 h
=
Horas pendientes
5,5 h
Ejemplo: orden 703591, 6 uds., operación 20 MONTAR CONJUNTO. Tiempos estándar de la hoja de ruta del PN.
REQUISITO
Tiempo de fabricación de la operación actual en el puesto, a partir del estándar de la hoja de ruta.
Se muestra en horas con un decimal (3,5 h); internamente en minutos.
Es el dato que suman los KPIs de carga del cambio 3.
Sin tiempo estándar: mostrar «s/e» y avisar al planificador.
PROPUESTA
Horas pendientes, no totales
Restar lo ya imputado (mínimo 0): una orden a medias no pesa en la carga como una nueva.
Fase 2: carga acumulada
Suma de horas desde la primera línea; con la capacidad diaria del puesto da el día previsto de proceso de cada orden.
Sofitec HUB · Carga por centro de trabajo
6
Notes: Requisito: un campo con el tiempo de fabricación por orden. Propuesta: que sean horas pendientes (estándar menos lo imputado) para que el KPI mida la carga real que queda.

## Slide 7
Cambio 3 · Un KPI de carga en plazo con objetivo del 98 %
Horas en retraso
2,0 h
Líneas con necesidad anterior a hoy
Horas de carga
100,0 h
Todas las líneas del puesto
% carga en plazo
98,0 %
Objetivo ≥ 98 % → verde
Regla
% carga en plazo = (horas de carga − horas en retraso) ÷ horas de carga
Retraso: necesidad anterior a hoy. Las de hoy cuentan como en plazo.
Verde si ≥ 98,0 %; rojo si < 98,0 %. Se compara el valor redondeado a un decimal, el mismo que se ve.
Sin carga en el puesto: mostrar «—» en gris.
Retraso | Carga | % en plazo | Color
2,0 h | 100,0 h | 98,0 % | Verde
1,0 h | 100,0 h | 99,0 % | Verde
2,5 h | 100,0 h | 97,5 % | Rojo
0 h | 0 h | — | Gris
PROPUESTA
Guardar el valor diario para ver la tendencia y hacer el objetivo configurable por puesto.
Sofitec HUB · Carga por centro de trabajo
7
Notes: El KPI mide qué parte de la carga del puesto (en horas) no va con retraso. Con 2 h en retraso sobre 100 h de carga da 98 %, igual al objetivo: verde. Por debajo, rojo.

## Slide 8
Reglas que desarrollo necesita cerradas antes de empezar
PROPUESTA
Varias posiciones de pedido
Se usa la fecha más temprana. En la columna, la primera posición y «(+n)»; el resto, en el tooltip.
A DECIDIR
Órdenes sin pedido
Probetas, repuestos o stock. Nunca una fecha ficticia (31/12/2099): la probeta hereda la fecha de la orden que certifica; el resto, la del MRP.
A DECIDIR
Órdenes AOG
Propuesta: AOG siempre arriba con etiqueta y, entre ellas, por fecha. Un avión en tierra no debe esperar detrás de un retraso NORMAL.
PROPUESTA
Subconjuntos
La necesidad de una orden hija es la fecha de necesidad de la operación del padre que la consume, en cascada por niveles.
PROPUESTA
Empates
Con la misma fecha de necesidad va primero la que llegó antes al puesto (F. inicial) y después por nº de lanzamiento.
PROPUESTA
Cálculo y refresco
Fechas recalculadas cada noche y al cambiar el pedido o el LT del puesto. Pantalla refrescada cada 5 min con la hora visible.
Sofitec HUB · Carga por centro de trabajo
8
Notes: «A decidir» necesita una decisión de Producción antes de desarrollar. «Propuesta» es la opción recomendada si nadie dice lo contrario.

## Slide 9
Próximos pasos
1
Validar
Revisar las propuestas y cerrar AOG y órdenes sin pedido.
Producción
2
Datos
Tabla de LT por puesto, enlace de cada orden con su pedido y posición, y horas estándar.
Desarrollo
3
Cálculo
Proceso nocturno de la fecha de necesidad por operación con el calendario de fábrica.
Desarrollo
4
Piloto
Pantalla en el HUB para MONTAJE, 4 semanas en paralelo con la actual.
Desarrollo + Producción
5
Despliegue
Resto de puestos y seguimiento mensual del KPI y de los LT.
Producción
Material de apoyo: LT_planificado_2026-09.xlsx y calcular_lt_planificado.py (revisión mensual del LT por puesto).
Notes: Orden propuesto de trabajo. El piloto en MONTAJE permite comparar la nueva pantalla con la actual antes de extenderla al resto de puestos.